## Sheet1
问题编号 | 来料批次 | 供应商 | 物料名称 | 物料型号 | 问题描述 | 问题分类 | 严重程度 | 发现时间 | 发现人员 | 影响产品 | 影响数量 | 处理状态 | 根本原因 | 纠正措施 | 预防措施 | 关闭时间 | 备注
IQC-2024-001 | LOT-20241201-A | 深圳XX电子有限公司 | 摄像头模组 | CAM-8MP-001 | 摄像头对焦功能异常，无法正常对焦 | 功能异常 | S1 | 2024-12-01 09:30:00 | 张三 | MyPhoneX | 500 | 处理中 | 镜头组装工艺问题 | 要求供应商改进装配工艺 | 增加来料检验项目 |  | 已通知供应商，等待改善方案
IQC-2024-002 | LOT-20241202-B | 东莞YY科技股份有限公司 | 电池模组 | BAT-4000mAh-002 | 电池充电速度明显低于规格要求 | 性能不达标 | S2 | 2024-12-02 14:15:00 | 李四 | MyPhoneY | 200 | 已关闭 | 电芯内阻偏高 | 更换电芯供应商 | 建立电芯内阻检测标准 | 2024-12-05 16:00:00 | 问题已解决，新批次验证通过
IQC-2024-003 | LOT-20241203-C | 苏州ZZ光电技术有限公司 | 显示屏 | LCD-6.1-OLED-003 | 屏幕显示出现色彩偏差，偏红现象 | 外观缺陷 | S2 | 2024-12-03 11:20:00 | 王五 | MyPhoneZ | 150 | 分析中 | 背光模组色温偏差 | 调整背光模组参数 | 增加色温检测工序 |  | 正在进行根因分析
IQC-2024-004 | LOT-20241204-D | 广州AA精密制造有限公司 | 触摸屏 | TP-6.1-CAP-004 | 触摸响应不灵敏，存在死区 | 功能异常 | S1 | 2024-12-04 08:45:00 | 赵六 | MyPhoneX | 300 | 处理中 | ITO导电层工艺缺陷 | 重新制作ITO导电层 | 加强ITO层质量控制 |  | 已退回供应商重工
IQC-2024-005 | LOT-20241205-E | 深圳BB电子有限公司 | 扬声器 | SPK-STEREO-005 | 扬声器音质异常，有杂音 | 性能不达标 | S3 | 2024-12-05 15:30:00 | 孙七 | MyPhoneY | 100 | 已关闭 | 磁铁磁力不足 | 更换高性能磁铁 | 建立磁力测试标准 | 2024-12-06 10:00:00 | 已验证新批次合格